## DATOS GENERALES
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
INFORMACIÓN GENERAL
CUATRIMESTRE: | Septiembre-Diciembre | AÑO: | 2024
NOMBRE DEL PROYECTO: | Desarrollo de software a la medida
OBJETIVO DEL PROYECTO: | Crear el prototipo navegacional de la aplicación móvil a partir de un diseño preliminar y desplegarlo en un emulador o dispositivo móvil.
INTEGRANTES:
MATRÍCULA: | NOMBRE(S): | APELLIDO PATERNO: | APELLIDO MATERNO:
20233L001079 | Adriana | Cruz | Modesto
20233L001076 | María José | Bazán | Águila
20233L001037 | Fernanda | Pacheco | Banda
20233L001090 | Martín | Lara | Olivares
20233L001106 | Betsua Madai | López | Velázquez
REVISORES
DOCENTE LÍDER: | Nancy Aracely Cruz Ramos
DOCENTE REVISOR: | Erick de Jesús Flores Acosta

## METODOLOGÍA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenado en la fila Real (R), en qué semana se va realizando las actividades definidas.
No. | FASE METODOLOGÍA | ACTIVIDAD | P/R | SEMANAS
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  |  |  | PARCIAL 1 | [5 empty] | PARCIAL 2
1 | Integración de eequipo. | Conocimiento de actitudes y destrezas. | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 2
2 | Recolección de requisitos iniciales. | Identificación de requerimientos del usuario y análisis de objetivos. | P | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
R | bar: SEMANAS 3
3 | Diseño preliminar de la aplicación | Creación de mockups y navegación completa de la aplicación. | P | bar: SEMANAS 3
R | bar: SEMANAS 4
4 | Desarrollo de prototipo navegacional. | Implementación de la estructura básica en Java con validaciones. | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 5
R | bar: SEMANAS 5
5 | Integración de API y funciones clave. | Desarrollo del CRUD y conexión de API externas en el proyecto. | P | bar: SEMANAS 6
R | bar: SEMANAS 6
6 | Pruebas y ajustes finales. | Ejecución de pruebas en emulador y revisión de funcionalidades. | P | bar: SEMANAS 6
R | bar: SEMANAS 6
7 |  |  | P
R
8 |  |  | P
R
9 |  |  | P
R
P | Programado
R | Real
NOTA: Añadir número de actividades en caso de ser necesario

## SEMANA 1
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | PRIMER PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-09-03
LUGAR DE REUNIÓN: | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz.
ASISTENTES: | Todos los integrantes.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Es esta semana se hizo una reestructuración de equipo a través de la dinámica despidos y contrataciones, para la cual el actual equipo (7), quedó conformado por nuevos integrantes. Usamos los días posteriores para conocernos, puesto que aunque habíamos compartido grupo, no se tenía un conocimiento sólido de las habilidades de cada integrante.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Se establecieron normas de compromiso para la ejecución de obtención de información. Se hizo mención de el objetivo a alcanzar en el cuatrimestre y la forma de trabajar del mismo. Para ello el equipo se acercó a asesores de proyecto KALEV para retomar este.
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)

## SEMANA 2
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | PRIMER PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-09-10
LUGAR DE REUNIÓN: | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz.
ASISTENTES: | Todos los integrantes.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Se inició la reunión presencial con un total de 5 asistentes, en dicha reunión se llevo a cabo una revisión minuciosa del checklist para cumplir con todos los requerimientos, asimismo cumplir en tiempo y forma lo solicitado para el primer parcial.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Se realizó un acuerdo de forma unanime para el desarrollo del proyecto de forma equilibrada e integrada. Se establecieron acuerdos de horarios y la división del trabajo para integrarlo posteriormente.
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)

## SEMANA 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | PRIMER PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-09-17
LUGAR DE REUNIÓN: | Primaria "Juana Bernal de Carvajal".
ASISTENTES: | Todos los integrantes.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión presencial contó con 5 asistentes en la escuela Juana Bernal de Carvajal. Se retomó el proyecto KALEV y se firmó la carta de intención de uso con el Lic. Lenin Ivanov Tocoa Alducin. También se revisó el cronograma de actividades.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
A) Se definió el alcance inicial del proyecto y se formalizó la colaboración con la escuela al firmar carta de intención de uso. B) Se acordó realizar un análisis de las necesidades educativas del plantel.
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)

## SEMANA 4
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | PRIMER PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-09-25
LUGAR DE REUNIÓN: | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz.
ASISTENTES: | Todos los integrantes.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión presencial contó con 5 asistentes. Durante la sesión, se revisaron los avances del diseño preliminar de KALEV y se discutieron los resultados obtenidos en la creación de mockups. Además, se utilizó Android Studio para empezar a construir la estructura básica de la aplicación.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
A) Se decidió continuar con el desarrollo del prototipo en Android Studio. B) Se revisarán y ajustarán los mockups para garantizar su funcionalidad en la aplicación. C) Se asignaron responsabilidades para verificar los módulos iniciales del sistema.
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)

## SEMANA 5
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | PRIMER PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-09-30
LUGAR DE REUNIÓN: | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz.
ASISTENTES: | Todos los integrantes.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión presencial contó con 5 asistentes. Se revisó el avance en la construcción del prototipo navegacional en Android Studio. Se implementaron las validaciones de datos y se habilitó la navegación entre pantallas, con base en los requerimientos iniciales del proyecto KALEV.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
A) Se decidió finalizar las validaciones de datos en el prototipo. B) Se acordó probar la navegación entre pantallas en Android Studio. C) Se asignaron tareas para garantizar que el prototipo cumpla con los requisitos previamente planteados.
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)

## SEMANA 6
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ T.S.U. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA FORMATO DE BITÁCORA
Instrucciones: El equipo debe ir rellenando cada campo, esta hoja se debe ir duplicando en cada semana de trabajo, hasta la semana 13-15.
PARCIAL: | PRIMER PARCIAL
FECHA REUNIÓN: | 2024-10-07
LUGAR DE REUNIÓN: | Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz.
ASISTENTES: | Todos los integrantes.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
La reunión contó con 5 asistentes. Se trabajó en la creación del API en Visual Studio Code para la gestión de datos en KALEV y se centraron los esfuerzos en verificar el funcionamiento del API utilizando Postman. Se realizaron pruebas para asegurar que el sistema CRUD funcionara correctamente y se ajustaron detalles técnicos antes de su implementación final.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
A) Se decidió realizar ajustes finales al API para asegurar su correcto funcionamiento. B) Se asignaron tareas para documentar los resultados de las pruebas y preparar el sistema para su integración completa en la plataforma.
EVIDENCIA
OBSERVACIONES (PROFESOR REVISOR)